**Технический план подготовки и проведения**

**конкурса «Педагог года – 2018»**

**(далее Конкурс)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Ответственный** |
| **1.** | Подготовка приказа, Положения о конкурсе «Педагог года – 2018» | До 02.10.2018 г. | УО | Смелая Н.Ю. Игнатова С.С. |
| **2.** | Подготовка экспертных листов | До 02.11.2018 | УО | Смелая Н.Ю. Игнатова С.С. |
| **3.** | Приобретение бумаги, рамок и прочих канцтоваров, призов для награждения | До 05.11.2018 | - | Тарантина Ю.В.Игнатова С.С. |
|  | Подготовка грамот, сертификатов для награждения от УО г. Арсеньев | До 10.12.2018 | - | Тарантина Ю.В.Игнатова С.С |
| **4.** | **Школа подготовки конкурсантов** | 02 – 30.10.2018 г. |  | Смелая Н.Ю.  |
| 4.1. | Обучающий семинар «Конкурс профессионального мастерства как средство подготовки педагогов к аттестации»  | **02.10.2018 в 12.00**  | Школа № 4 | Смелая Н.Ю.Коханова О.С. |
| 4.2. | Установочный семинар городского конкурса «Педагог года – 2018» «Конкурсные мероприятия и критерии их оценивания» | **09.10.2018, 14.00** | УО каб. 16 | Смелая Н.Ю. |
| 4.3. | Подготовка к конкурсам **заочного этапа:** | **16.10.2018, 14.30** | **Школа 5** | **Смелая Н.Ю.****Алексахина Н.В.** |
| визитная карточка | 14.30-16.00 |  | Салазко Л.М. |
| интернет-ресурс | 14.30-16.00 |  | Кошечкина С.В. |
| Подготовка к конкурсу за**очно-очного этапа**:Эссе «Учитель – больше чем учитель» | 14.30-16.00 |  | Финдюкевич Н.А.Бабич Е.А. |
| 4.4. | Подготовка к конкурсам **очного этапа:** | **23.10.2018, 14.30** | **Школа 1** | **Смелая Н.Ю.****Захарьящева М.В.** |
| Подготовка и проведение мастер-класса «Учитель-технолог» | 14.30-16.00 |  | Кожевникова О.Г. |
| Проектирование учебного занятия (урока), технологичность урока (конкурс «Учитель-мастер»)  | 14.30-16.00 |  | Стещенко Е.В. |
| Подготовка и защита социально-образовательного проекта (конкурс «Учитель-франчайзер») | 14.30-16.00 |  | Рындина Т.А.Ледовская Т.В. |
| 4.5. | Проведение психологического тренинга для участников городского Конкурса | **30.10.2018 г.** | Школа 1 | Смелая Н.Ю.Яюк Г.Д.  |
| **5.** | **Заочный этап Конкурса** |  |  |  |
| 5.1 | Размещение участниками конкурсных материалов на сайте Конкурса | до 21.11.2018  | Сайт конкурса | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В. |
| 5.2 | Открытие конкурса. Очная защита эссе «Учитель больше чем учитель» | 20.11.2018 г. | Школа 8, 14.00 | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П. |
| 5.3 | Очный просмотр визитных карточек, интернет-ресурсов экспертами | 21.11.2018 | ЦВР | Смелая Н.Ю.Уточкина Е.П. |
| 5.4 | Формирование списка конкурсантов для участия в очном этапе Конкурса  | 23.11.2018 | УО | Тарантина Ю.В.Игнатова С.С. |
| **6.** | **Очный этап Конкурса** |  |  |  |
| 6.1 | **Полуфинал** «Учитель-мастер». Урок  | 27.11-05.12.2018 | ОО | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П. |
| 6.2 | **Финал**«Учитель-франчайзер»Защита социально-образовательного проекта | 07.12.2018, 12.00 | Школа № 8 | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П. |
| «Учитель-технолог»Мастер-класс  | 12.12.2018, 12.00 | Школа № 4 | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П. |
| 6.3 | **Суперфинал**«Учитель-лидер»Круглый стол образовательных политиков  | 17.12.2018, 14.00 | Школа № 8 | Ягодина Т.И.Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П. |
| **7.** | Подведение итогов городского Конкурса «Педагог года – 2018» | 18-20.12.2018 | УО | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П.Игнатова С.С. |
| **8.** | Подготовка документов к награждению  | 21- 24.12.2018 | УО | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П.Игнатова С.С. |
| **9**. | Церемония награждения победителя Конкурса «Педагог года – 2018» | 25.12.2018, 15.00 | Школа 4 | Смелая Н.Ю.Тарантина Ю.В.Янковая О.П.Игнатова С.С. |